## REPORT - Tabela 1
Total de Horas em FALTA | Total items EM ABERTO
#VALUE!
Total items EM FECHADO

## PONTOS EM TRATAMENTO - Tabela 1
Quando se fecha a Plataforma Criativa, existe um período de 15 dias em que as ideias estão a votos no TOP 3 (que é externo à rede) durante esse período | Devo poder consultar as ideias mas não devo conseguir intervir; | Já está implementado | OK | 0 | 0 | Fechado | 2012-10-03
| Simular badgets – De forma a vermos em funcionamento e a criarmos o normativo | Podemos simular activando um campo de perfil escondido e editável pelo administrador que define qual o badge do user. | Conforme falámos não é necessário, basta enviares a imagem dos badgets de forma a criar o normativo. | 0 | 3 | Fechado | 2012-10-03
| É possível criar um Feed de notícias? | Como assim Sérgio? Pode desenvolver? Tem algum exemplo? | Conforme falámos é possivel configurando a página inicial e publicando novas informações. | 0 | 0 | Fechado | 2012-10-03
| A rede tem alguma outra aplicabilidade que permita acções de envolvimento durante este período, que nos aconselhe? | Pode elaborar? Tem algum exemplo? | Fechado no ponto anterior | 0 | 0 | Fechado | 2012-10-03
| O nome de utilizador deve ser standard recuperado através do login na AD | Já está aplicado. A aplicação vai mapear o campo Nome da AD. Pode ser alterado pelo utilizador depois do mapeamento/primeiro login. | OK | 0 | 0 | Fechado | 2012-10-03
| O símbolo do asterisco no preenchimento do perfil não tem legenda (ex: de preenchimento obrigatório) | Desenvolvimento | Considerando que todos os campos passam a ser obrigatórios (excepto o telefone) deixa de fazer sentido este ponto. | 0 | 0 | Fechado | 2012-10-03
| A indicação de site tem de ser de preenchimento obrigatório como os restantes itens | OK | Igual ao ponto anterior - sem efeito | 0 | 0 | Fechado | 2012-10-03
| A acrescentar também o item de Direcção na listagem de Área/Operação | Pontos conjuntos | A ser actualizado e incluido no OH de tradução já indicado | 0 | 0 | Aberto | 11.10.2012
| Alterar a indicação de Telefone para Telefone/Extensão | Pontos conjuntos | A ser actualizado e incluido no OH de tradução já indicado | 0 | 0 | Aberto | 11.10.2012
| Retirar deste ecrã os campos Password e LDAP | Pontos conjuntos | Segundo entendi, quando terminarmos estas correcções este campo desaparece. | 0 | 0 | Aberto | 11.10.2012
| Existem campos que aparecem desformatados, não é transversal. | Pontos conjuntos | A ser actualizado e incluido no OH de tradução já indicado | 0 | 0 | Aberto | 11.10.2012
No Ecrã CRIAR IDEIA | É essencial retirar o campo para seleccionar a Plataforma Criativa, só pode existir uma activa e deve ser seleccionado por defeito | Desenvolvimento |  | 1 | 1 | Aberto
| Na lista cargo que enviamos estava em falta os cargos de Administrador / Secretária de Administração / Assessor de Direcção | Pontos conjuntos | A ser actualizado e incluido no OH de tradução já indicado | 1 | 1 | Aberto | 11.10.2012
| Quando carrego (faço drillbown) numa qualquer actividade a aplicação direcciona para uma página com a informação mas também aqui a informação tende a aparecer desformatada | BUG |  | 1 | 1 | Aberto | 11.10.2012
| Quando é feito um comentário e se carrega na opção de gravar, a aplicação, enquanto está a gravar, permite carregar novamente criando comentários em duplicado. Conseguimos ultrapassar esta questão com um disable ao botão enquanto ele grava o comentário? | Desenvolvimento |  | 1 | 1 | Aberto
| As colunas de emissor / Texto / Data estão muito concentradas à esquerda da página. Deve espalhar-se ao longo de toda a página. | Desenvolvimento |  | 1 | 1 | Aberto
| A pesquisa de membros é feita por case sensitive? Esta opção não está clara porque determinadas pesquisas foram inconclusivas; | Podemos alterar para que seja uma pesquisa aproximada e não por username. Desenvolvimento |  | 1 | 1 | Aberto
| No IE o pedir para comentar não é user friendly (tem de se carregar shift+down) deveria ser como no chrome (que permite um a um). | Pontos conjuntos | A ser actualizado e incluido no OH de tradução já indicado | 1 | 1 | Aberto | 15.10.2012
| O botão guardar deve redenominado para publicar. | Desenvolvimento |  | 1 | 1 | Aberto
Considerações Gerais | Pretendemos a alteração da cor dos botões VOTAR/RESET e símbolo de alerta de mensagens (+) para uma cor de destaque mas mais em sintonia com a rede. Tem alguma sugestão? Precisam de algum dado ou panton? | Só preciso da cor. | A cor a ser utilizada é igual à do botão Nova Ideia | 2 | 2 | Aberto
No Ecrã HOME | Continua a não ser possível editar o texto na shout box. | BUG |  | 2 | 2 | Aberto | 11.10.2012
No Ecrã IDEIAS | Deve ser possível o utilizador eliminar os seus próprios comentários à semelhança dos votos (reset) | Desenvolvimento |  | 2 | 2 | Aberto
No Ecrã MEMBROS | É importante restringir os campos dos filtros quanto às opções, no Chrome aparece só a box com a informação inclusa mas no IE isto não acontece | Bug |  | 2 | 2 | Aberto | 11.10.2012
| É importante alterar a designação de retrato para foto e retirar a legenda (Seu rosto virtual ou retrato); | Desenvolvimento |  | 2 | 2 | Aberto
| Na data na CONTACT desde é importante que permita colocar desde o ano de 1996 | Bug |  | 2 | 2 | Aberto | 12.10.2012
| O upload de fotografia do utilizador, apesar de indicar que sim, não está a funcionar | Análise/Bug |  | 2 | 2 | Aberto | 12.10.2012
| Ainda existe texto que fica desformatado neste ecrã | BUG |  | 2 | 2 | Aberto | 12.10.2012
Ecrã PERFIL | Temos que garantir que o primeiro acesso encaminha o utilizador para o preenchimento do seu perfil | Bug/Dev. Já que vamos corrigir, podia tratar do desenvolvimento de alerta para o utilizador que falamos na última reunião. P.e: “Por favor preencha o seu perfil por completo” | O texto a inserir no alerta é "“Por favor preenche os campos em falta no teu perfil”. No entanto, consideras possível que aconteça o que acontece agora com os campos obrigatórios em falta, ou seja, não deixar e dar logo esse alerta? | 3 | 3 | Aberto | 15.10.2012
No Ecrã MENSAGENS | Quando estamos em conversação com mais do que um interlocutor onde se lê entre ti e XXX deveria ler-se o nome de todos os intervenientes | Desenvolvimento |  | 5 | 5 | Aberto
| Não existe botão para eliminar mensagens, de forma a agilizar a organização da mailbox, deve existir este botão. Até porque cada vez que notifico para comentarem nas minhas ideias fico com uma linha por notificação. | Desenvolvimento |  | 5 | 5 | Aberto
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | HORAS EXTRA | 0.66667
| Ponto para Resolver | Resposta Kriação | Resposta CONTACT | Tempo de resolução/h revisto | Tempo de resolução/h previsto | STATUS | Data Alteração
No Ecrã ADMINISTRAÇÃO | Visivelmente só pretendemos ter uma linha por Plataforma e/ou ideia mais o botão para exportar | Pode elaborar um pouco mais ou tem algum exemplo ilustrativo | Pretendemos a mesma visibilidade que tem a mailbox, um por linha |  |  | Aberto
| Onde está a opção formalizar ideia? Está presente na ideia já publicada correcto? | Está na ideia publicada, do lado direito junto aos Links contextuais | Como falámos este comportamento não está adequado à funcionalidade, está em falta para actualizar |  |  | Aberto
| Só quando se exporta é que o doc deve conter toda (por extenso) a informação (comentários, ideias, dados de criador, nº votos, nº comentários) | Neste momento já faz isso. Basta o Ponto acima. | Não aparece toda a informação, falta adicionar todos os comments e ideias com o texto completo. É essencial toda a informação para um adequado tratamento de dados.